## 이력
TestCase 이력
<TenoutofTen>
<변경 이력>
일자 | 버전 | 변경 내역 | 작성자
2017.05.27 | v1.0.0 | 27일 테스트 대상 | 최훈아, 채나은
2017.05.31 | v1.0.1 | 31일 테스트 대상 | 최훈아
2017.06.03 | v1.0.2 | 3일 테스트 대상 | 채나은, 박정민
2017.06.04 | v1.0.3 | 4일 테스트 대상 | 나소영
2017.06.05 | v1.0.4 | 5일 테스트 대상 | 최훈아

## 테스트케이스
Test Case
| 총 TC 수 | 11
| Pass 수 | 5
| Fail 수 | 6
| Usecase ID | TestCase ID | 테스트 목적 | 사전 조건 | 입력값 | 절차 | 예상 출력값 | 결과 | 테스트일 | 결함#
| Usecase ID (테스트 대상 기능) | Testcase 일련번호 예) TC-0001 | 이 테스트 케이스가 검증하고자 하는 것 예) 입력 기능에 대한 에러 검출 | 테스트 전에 되어 있어야 하는 것 예) 로그인 | 테스트 입력값 예) 소프트웨어공학 | (순차적) 테스트 실행 절차 예) 1. XXX를 클릭한다. 2. 입력값을 넣는다. 3. 확인을 클릭한다 | 예) 입력 성공 메시지 출력 - "성공하였습니다." | Pass | 2016. 03. 24 | 결함일 경우, Redmine 이슈번호
| UI(ME001) | TC_001 | 메인화면의 UI가 잘 배치 되었는가? | - | - | 메인화면 실행 | 원하는 위치에 UI가 잘 배치 | Pass | 2017.05.27
| UI(CL001) |  | 강의추가 UI가 잘 배치 되었는가? |  |  | 강의추가 실행 | 원하는 위치에 UI가 잘 배치 | Pass
| UI(CL002) |  | 강의삭제 UI가 잘 배치 되었는가? |  |  | 강의삭제 실행 | 원하는 위치에 UI가 잘 배치 | Pass
| UI(CL003) |  | 강의변경 UI가 잘 배치 되었는가? |  |  | 강의변경 실행 | 원하는 위치에 UI가 잘 배치 | Pass
| UI(TD001) |  | 할일추가 UI가 잘 배치 되었는가? |  |  | 할일추가 실행 | 원하는 위치에 UI가 잘 배치 | Pass
| UI(TD002) |  | 할일삭제 UI가 잘 배치 되었는가? |  |  | 할일삭제 실행 | 원하는 위치에 UI가 잘 배치 | Pass
| UI(TD003) |  | 할일변경 UI가 잘 배치 되었는가? |  |  | 할일변경 실행 | 원하는 위치에 UI가 잘 배치 | Pass
| UI(LG001) | TC_002 | 로그인 UI가 잘 배치 되었는가? | - | - | 로그인 실행 | 원하는 위치에 UI가 잘 배치 | Pass
| LG001, ME001 |  | 로그인 성공시 메인창으로 잘 넘어가는가? | - | 학번과 비밀번호 | 1. 학번과 비밀번호 입력 2. 로그인버튼 클릭 3. 메인화면창 생성 | 메인화면 창 생성 | Pass
| UI(LG001) | TC_003 | 로그인 UI에서 로고사진이 잘 나오는가? | - | - | 로그인 실행 | 투두리 로고 사진이 뜬다 | Pass | 2017.05.31
| TD002 | TC_004 | 안내메시지가 잘 출력되는가? | 할일 삭제 창이 있어야함 | - | 취소버튼 클릭 | 취소 안내 메시지 출력 "취소되었습니다." 후, 강의 삭제 창 종료 | Fail | 2017.06.03 | #916, #917
| CL001 | TC_005 | 강의 추가가 잘 되는가? | 강의추가 창에서 강의정보 입력하여 추가한 후, 조회버튼을 누르면 추가한 강의정보가 보여야함. | 강의정보 | 1. 강의추가 버튼 클릭 2. 강의정보 입력후 추가 버튼 클릭 3. 강의조회버튼 클릭 | 입력된 강의정보가 출력 | Fail |  | #926
| TD001 | TC_006 | 할일 추가가 잘 되는가? | 할일추가 창에서 할일정보 입력하여 추가한 후, 조회버튼을 누르면 추가한 할일정보가 보여야함. | 할일정보 | 1. 할일추가 버튼 클릭 2. 할일정보 입력후 추가 버튼 클릭 3. 할일조회버튼 클릭 | 입력된 할일정보가 출력 | Fail | 2017.06.04 | #929
| TD001 | TC_007 | 할일 추가가 잘 되는가? (여러 개의 할일) | 할일추가 창에서 할일정보 입력하여 추가한 후, 조회버튼을 누르면 추가한 할일정보가 보여야함. | 할일정보 | 1. 할일추가 버튼 클릭 2. 할일정보 입력후 추가 버튼 클릭 3. 할일조회버튼 클릭 | 입력된 할일정보가 누적되어 출력 | Fail |  | #931
| CL002 | TC_008 | 강의 삭제가 잘 되는가? + 강의명이 아닌 다른 값 입력시에도 삭제가 되는가? | 삭제할 강의명을 입력한 후 강의를 삭제. + 강의명이 아닌 다른 정보를 입력 | 삭제할 강의명 + 강의명이 아닌 다른 강의정보 | 1. 강의삭제 버튼 클릭 2. 삭제할 강의명 입력 3. 강의조회버튼 클릭 | 1. 삭제한 강의정보는 출력되지 않음 2. 강의명이 아닌 다른 강의 정보를 입력하였을때 찾는 강의명이 없다는 안내메시지가 나옴. | Fail | 2017.06.05 | #932
| CL001 | TC_009 | 혹시 강의명이 비어있어도 추가가 되는가? | 강의추가 창에서 강의정보 입력하여 추가한 후, 조회버튼을 누르면 추가한 강의정보가 보여야함. | 강의정보 중 강의 명은 입력하지 않는다. | 1. 강의추가 버튼 클릭 2. 강의정보 입력후 추가 버튼 클릭 3. 강의조회버튼 클릭 | 강의명이 입력되지않았다는 안내 메시지가 떠야함 | Fail |  | #933
| CL003 | TC_010 | 강의변경이 잘 이루어지는가? - 변경할 강의명을 입력했을 시에만 강의변경이 이루어진다. - 이전에 입력한 강의정보가 출력되는가? | 변경하고자하는 강의를 입력한 후, 강의정보를 변경한다. | 강의명, 변경할 강의정보 | 1. 강의변경 버튼 클릭 2. 변경할 강의명 입력 3. 강의정보 변경 4. 강의조회버튼 클릭 | 1. 강의명이 아닌 다른 값을 입력했을 경우 찾는 강의명이 없다는 안내메시지가 나옴. 2. 이전에 입력한 강의 정보가 변경창에서 떠야함. 3. 조회버튼 클릭시 변경된 강의정보가 떠야함. | Pass
| TD003 | TC_011 | 할일변경이 잘 이루어지는가? - 변경할 할일을 입력했을 시에만 할일변경이 이루어진다. - 이전에 입력한 할일정보가 출력되는가? - 할일 변경시 실제 마감일을 추가하여 등록할 수 있다. | 변경하고자하는 할일을 입력한 후, 할일정보를 변경한다. | 할일, 변경할 할일의 정보 | 1. 할일변경 버튼 클릭 2. 변경할 할일 입력 3. 할일정보 변경 4. 할일조회버튼 클릭 | 1. 할일이 아닌 다른 값을 입력했을 경우 찾는 할일이 없다는 안내메시지가 나옴. 2. 이전에 입력한 할일 정보가 변경창에서 떠야함. 3. 할일 변경시 실제 마감일 입력란이 추가되어 등록할 수 있어야함. 4. 조회버튼 클릭시 변경된 할일정보가 떠야함. | Pass