## 이력
TestCase 이력
<TenoutofTen>
<변경 이력>
일자 | 버전 | 변경 내역 | 작성자
2017.05.27 | v1.0.0 | 27일 테스트 대상 | 최훈아, 채나은
2017.05.31 | v1.0.1 | 31일 테스트 대상 | 최훈아
2017.06.03 | v1.0.2 | 3일 테스트 대상 | 채나은, 박정민
2017.06.04 | v1.0.3 | 4일 테스트 대상 | 나소영
2017.06.05 | v1.0.4 | 5일 테스트 대상 | 최훈아
2017.06.06 | v.1.0.5 | 6일 테스트 대상 | 김재영
2017.06.07 | v.1.1.0 | 이전 테스트 대상 | 박정민, 나소영, 김재영
2017.06.07 | v.1.2.0 | 최종 | 최훈아

## 테스트케이스
Test Case
| 총 TC 수 | 58
| Pass 수 | 52
| Fail 수 | 6
| Usecase ID | TestCase ID | 테스트 목적 | 사전 조건 | 입력값 | 절차 | 예상 출력값 | 결과 | 테스트일 | 결함#
| Usecase ID (테스트 대상 기능) | Testcase 일련번호 예) TC-0001 | 이 테스트 케이스가 검증하고자 하는 것 예) 입력 기능에 대한 에러 검출 | 테스트 전에 되어 있어야 하는 것 예) 로그인 | 테스트 입력값 예) 소프트웨어공학 | (순차적) 테스트 실행 절차 예) 1. XXX를 클릭한다. 2. 입력값을 넣는다. 3. 확인을 클릭한다 | 예) 입력 성공 메시지 출력 - "성공하였습니다." | Pass | 2016. 03. 24 | 결함일 경우, Redmine 이슈번호
| UI(ME001) | TC_001 | 메인화면의 UI가 잘 배치 되었는가? | - | - | 메인화면 실행 | 원하는 위치에 UI가 잘 배치 | Pass | 2017.05.27
| UI(CL001) |  | 강의추가 UI가 잘 배치 되었는가? |  |  | 강의추가 실행 | 원하는 위치에 UI가 잘 배치 | Pass
| UI(CL002) |  | 강의삭제 UI가 잘 배치 되었는가? |  |  | 강의삭제 실행 | 원하는 위치에 UI가 잘 배치 | Pass
| UI(CL003) |  | 강의변경 UI가 잘 배치 되었는가? |  |  | 강의변경 실행 | 원하는 위치에 UI가 잘 배치 | Pass
| UI(TD001) |  | 할일추가 UI가 잘 배치 되었는가? |  |  | 할일추가 실행 | 원하는 위치에 UI가 잘 배치 | Pass
| UI(TD002) |  | 할일삭제 UI가 잘 배치 되었는가? |  |  | 할일삭제 실행 | 원하는 위치에 UI가 잘 배치 | Pass
| UI(TD003) |  | 할일변경 UI가 잘 배치 되었는가? |  |  | 할일변경 실행 | 원하는 위치에 UI가 잘 배치 | Pass
| UI(LG001) | TC_002 | 로그인 UI가 잘 배치 되었는가? | - | - | 로그인 실행 | 원하는 위치에 UI가 잘 배치 | Pass
| LG001, ME001 |  | 로그인 성공시 메인창으로 잘 넘어가는가? | - | 학번과 비밀번호 | 1. 학번과 비밀번호 입력 2. 로그인버튼 클릭 3. 메인화면창 생성 | 메인화면 창 생성 | Pass
| UI(LG001) | TC_003 | 로그인 UI에서 로고사진이 잘 나오는가? | - | - | 로그인 실행 | 투두리 로고 사진이 뜬다 | Pass | 2017.05.31
| TD002 | TC_004 | 안내메시지가 잘 출력되는가? | 할일 삭제 창이 있어야함 | - | 취소버튼 클릭 | 취소 안내 메시지 출력 "취소되었습니다." 후, 강의 삭제 창 종료 | Fail | 2017.06.03 | #916, #917
| CL001 | TC_005 | 강의 추가가 잘 되는가? | 강의추가 창에서 강의정보 입력하여 추가한 후, 조회버튼을 누르면 추가한 강의정보가 보여야함. | 강의정보 | 1. 강의추가 버튼 클릭 2. 강의정보 입력후 추가 버튼 클릭 3. 강의조회버튼 클릭 | 입력된 강의정보가 출력 | Fail |  | #926
| TD001 | TC_006 | 할일 추가가 잘 되는가? | 할일추가 창에서 할일정보 입력하여 추가한 후, 조회버튼을 누르면 추가한 할일정보가 보여야함. | 할일정보 | 1. 할일추가 버튼 클릭 2. 할일정보 입력후 추가 버튼 클릭 3. 할일조회버튼 클릭 | 입력된 할일정보가 출력 | Fail | 2017.06.04 | #929
| TD001 | TC_007 | 할일 추가가 잘 되는가? (여러 개의 할일) | 할일추가 창에서 할일정보 입력하여 추가한 후, 조회버튼을 누르면 추가한 할일정보가 보여야함. | 할일정보 | 1. 할일추가 버튼 클릭 2. 할일정보 입력후 추가 버튼 클릭 3. 할일조회버튼 클릭 | 입력된 할일정보가 누적되어 출력 | Fail |  | #931
| CL002 | TC_008 | 강의 삭제가 잘 되는가? + 강의명이 아닌 다른 값 입력시에도 삭제가 되는가? | 삭제할 강의명을 입력한 후 강의를 삭제. + 강의명이 아닌 다른 정보를 입력 | 삭제할 강의명 + 강의명이 아닌 다른 강의정보 | 1. 강의삭제 버튼 클릭 2. 삭제할 강의명 입력 3. 강의조회버튼 클릭 | 1. 삭제한 강의정보는 출력되지 않음 2. 강의명이 아닌 다른 강의 정보를 입력하였을때 찾는 강의명이 없다는 안내메시지가 나옴. | Fail | 2017.06.05 | #932
| CL001 | TC_009 | 혹시 강의명이 비어있어도 추가가 되는가? | 강의추가 창에서 강의정보 입력하여 추가한 후, 조회버튼을 누르면 추가한 강의정보가 보여야함. | 강의정보 중 강의 명은 입력하지 않는다. | 1. 강의추가 버튼 클릭 2. 강의정보 입력후 추가 버튼 클릭 3. 강의조회버튼 클릭 | 강의명이 입력되지않았다는 안내 메시지가 떠야함 | Fail |  | #933
| CL003 | TC_010 | 강의변경이 잘 이루어지는가? - 변경할 강의명을 입력했을 시에만 강의변경이 이루어진다. - 이전에 입력한 강의정보가 출력되는가? | 변경하고자하는 강의를 입력한 후, 강의정보를 변경한다. | 강의명, 변경할 강의정보 | 1. 강의변경 버튼 클릭 2. 변경할 강의명 입력 3. 강의정보 변경 4. 강의조회버튼 클릭 | 1. 강의명이 아닌 다른 값을 입력했을 경우 찾는 강의명이 없다는 안내메시지가 나옴. 2. 이전에 입력한 강의 정보가 변경창에서 떠야함. 3. 조회버튼 클릭시 변경된 강의정보가 떠야함. | Pass
| TD003 | TC_011 | 할일변경이 잘 이루어지는가? - 변경할 할일을 입력했을 시에만 할일변경이 이루어진다. - 이전에 입력한 할일정보가 출력되는가? - 할일 변경시 실제 마감일을 추가하여 등록할 수 있다. | 변경하고자하는 할일을 입력한 후, 할일정보를 변경한다. | 할일, 변경할 할일의 정보 | 1. 할일변경 버튼 클릭 2. 변경할 할일 입력 3. 할일정보 변경 4. 할일조회버튼 클릭 | 1. 할일이 아닌 다른 값을 입력했을 경우 찾는 할일이 없다는 안내메시지가 나옴. 2. 이전에 입력한 할일 정보가 변경창에서 떠야함. 3. 할일 변경시 실제 마감일 입력란이 추가되어 등록할 수 있어야함. 4. 조회버튼 클릭시 변경된 할일정보가 떠야함. | Pass
| TD002, ME001 | TC_012 | 추가, 변경, 삭제가 잘 이루어지는가? - 취소버튼이 나오지않아 바로 창이 꺼진다. | 추가, 변경, 삭제를 눌렀을 때, 취소버튼 창을 뜨게해 창이 꺼짐을 방지한다. | 추가, 변경, 삭제를 눌렀을 때 취소버튼창 | 1. 추가, 변경, 삭제 버튼 클릭 2. 취소창이 뜬다. 3. 취소를 한다. | 1.추가, 변경, 삭제를 눌렀을 때 취소버튼창이 떠야한다. 2. 취소 버튼 창이 뜬다. 3. 사용자가 그대로 진행 할 것인지, 취소를 할 것인지 선택 할 수 있다. | Pass | 2017.06.06
| LG001 | F_TC_1 | 로그인이 성공적으로 진행되는가? | 투두리를 실행한다. | 1. 올바른 학번과 올바른 비밀번호 | 1. 학번과 비밀번호 입력 2. 로그인 버튼 클릭 | 1. 메인화면 창 생성 | Pass | 2017.05.27
[5 empty] | 2. 잘못된 학번과 잘못된 비밀번호 |  | 2. 안내메세지가 뜬다. | Pass
[5 empty] | 3. 입력값X |  | 3.안내메세지가 뜬다. | Pass
| LG001, ME001 | F_TC_2 | 로그인 성공 후, 투두리가 잘 실행되는가? | 로그인에 성공한다. | 올바른 학번과 올바른 비밀번호 | 1. 올바른 학번과 올바른 비밀번호 입력 2. 로그인 버튼 클릭 | 메인화면 창 생성된다, | Pass
| ME001, EX001 | F_TC_3 | 종료 버튼을 누르면, 투두리가 잘 종료되는가? | 로그인에 성공한다. | - | 종료 버튼 클릭 | 투두리 종료 | Pass
| ME001, CL001 | F_TC_4 | 추가 버튼을 누르면, 강의 추가 창이 뜨는가? | 로그인에 성공한다. |  | 추가 버튼 클릭 | 강의 추가 창 | Pass
| ME001, CL002 | F_TC_5 | 삭제 버튼을 누르면, 강의 삭제 창이 뜨는가? | 로그인에 성공한다. |  | 삭제 버튼 클릭 | 강의 삭제 창 | Pass
| ME001, CL003 | F_TC_6 | 변경 버튼을 누르면, 강의 변경 창이 뜨는가? | 로그인에 성공한다. |  | 변경 버튼 클릭 | 강의 변경 창 | Pass
| ME001, TD001 | F_TC_7 | 추가 버튼을 누르면, 할일 추가 창이 뜨는가? | 로그인에 성공한다. |  | 추가 버튼 클릭 | 할일 추가 창 | Pass
| ME001, TD002 | F_TC_8 | 삭제 버튼을 누르면, 할일 삭제 창이 뜨는가? | 로그인에 성공한다. |  | 삭제 버튼 클릭 | 할일 삭제 창 | Pass
| ME001, TD003 | F_TC_9 | 변경 버튼을 누르면, 할일 변경 창이 뜨는가? | 로그인에 성공한다. |  | 변경 버튼 클릭 | 할일 변경 창 | Pass
| ME001, TH001 | F_TC_10 | 숨기기에 체크한 경우, 완료된 할일이 정렬 창에 보이지 않는가? | 1. 로그인에 성공한다. 2. 입력된 할일이 존재한다. | 숨기기에 체크를 한다. | 숨기기 체크 활성화 | 정렬 창에 완료된 할일이 뜨지 않는다. | Pass | 2017.06.05
| ME001, TH002 | F_TC_11 | 숨기기에 체크하지 않은 경우, 완료된 할일이 정렬창에 보이는가? | 1. 로그인에 성공한다. 2. 입력된 할일이 존재한다. | 숨기기에 체크를 하지 않는다. | 숨기기 체크 해제 | 정렬 창에 완료된 할일이 뜬다. | Pass | 2017.06.05
| ME001, AR001 | F_TC_12 | 과목명으로 정렬이 잘 되는가? | 1. 로그인에 성공한다. 2. 입력된 할일이 존재한다. | 과목명 정렬 체크를 한다. | 1. 과목명 정렬 체크 2. 할일목록조회 클릭 | 과목명으로 정렬이 된다. | Pass | 2017.06.06
| ME001, AR001 | F_TC_13 | 마감기한으로 정렬이 잘 되는가? | 1. 로그인에 성공한다. 2. 입력된 할일이 존재한다. | 마감기한 정렬을 체크한다. | 1. 마감기한 정렬 체크 2. 할일목록조회 클릭 | 마감기한으로 정렬이 된다. | Pass | 2017.06.06
| ME001, AR001 | F_TC_14 | 실제 마감일로 정렬이 잘 되는가? | 1. 로그인에 성공한다. 2. 입력된 할일이 존재한다. | 실제 마감일 정렬을 체크한다. | 1. 실제 마감일 정렬 체크 2. 할일목록조회 클릭 | 실제 마감일 정렬이 된다. | Pass | 2017.06.06
| ME001, AR001 | F_TC_15 | 완료 여부로 정렬이 잘 되는가? | 1. 로그인에 성공한다. 2. 입력된 할일이 존재한다. | 완료여부 정렬을 체크한다. | 1. 완료여부 정렬 체크 2. 할일목록조회 클릭 | 완료 여부로 정렬이 된다. | Pass | 2017.06.06
| ME001, AR001 | F_TC_16 | 각각 정렬에 대해 오름차순, 내림차순으로 정렬이 잘 되는가? | 1. 로그인에 성공한다. 2. 입력된 할일이 존재한다. 3. 각각 정렬에 대해 선택하였다. | 과목명 정렬 체크를 한다. | 1. 과목명 정렬 체크 2. 오름차순, 내림차순 체크 3. 할일목록조회 클릭 | 과목명으로 정렬이 된다. | Pass | 2017.06.06
|  | F_TC_17 |  |  | 마감기한 정렬을 체크한다. | 1. 마감기한 정렬 체크 2. 오름차순, 내림차순 체크 3. 할일목록조회 클릭 | 마감기한으로 정렬이 된다. | Pass | 2017.06.06
|  | F_TC_18 |  |  | 실제 마감일 정렬을 체크한다. | 1. 실제 마감일 정렬 체크 2. 오름차순, 내림차순 체크 3. 할일목록조회 클릭 | 실제 마감일 정렬이 된다. | Pass | 2017.06.06
|  | F_TC_19 |  |  | 완료여부 정렬을 체크한다. | 1. 완료여부 정렬 체크 2. 오름차순, 내림차순 체크 3. 할일목록조회 클릭 | 완료 여부로 정렬이 된다. | Pass | 2017.06.06
| ME001, SC001 | F_TC_20 | 할일명에 대한 검색이 잘 되는가? | 1. 로그인에 성공한다. 2. 입력된 할일이 존재한다. | 할일목록에 존재하는 할일명 | 1. 검색창에 할일명 입력 2. 검색버튼 클릭 | 할일명이 뜬다. | Pass | 2017.06.05
| ME001, SC001 | F_TC_21 | 할일명에 대한 검색이 잘 되는가? | 1. 로그인에 성공한다. 2. 입력된 할일이 존재한다. | 할일목록에 존재하지 않는 할일명 | 1. 검색창에 할일명 입력 2. 검색버튼 클릭 | 안내메시지가 뜬다. | Pass | 2017.06,05
| ME001 | F_TC_22 | 강의 목록 조회가 잘 되는가? | 1. 로그인에 성공한다. 2. 입력된 강의가 존재한다. | 강의를 검색한다. | 강의목록조회 클릭 | 입력된 강의가 목록으로 나온다. | Pass | 2017.06.03
| ME001 | F_TC_23 | 할일 목록 조회가 잘 되는가? | 1. 로그인에 성공한다. 2. 입력된 할일이 존재한다. | 할일을 검색한다. | 할일목록조회 클릭 | 입력된 할일이 목록으로 나온다. | Pass | 2017.06.03
| CL001 | F_TC_24 | 강의 추가가 잘 되는가? + 강의목록조회 | 강의추가 창에서 강의정보 입력하여 추가한 후, 조회버튼을 누르면 추가한 강의정보가 보여야함. | 강의 정보 입력 전부 | 1. 강의추가버튼 클릭 2. 강의정보 입력 3. 추가버튼 클릭 4. 강의목록조회 클릭 | 입력된 강의정보가 출력 | Pass | 2017.06.03
| CL001 | F_TC_25 | 강의 추가시 입력값이 없는 경우 안내 메시지가 출력되는가? | 강의추가 창에서 강의정보를 입력하지 않는다. | 강의 정보 입력 X | 1. 강의추가버튼 클릭 2. 강의정보 입력 3. 추가버튼 클릭 4. 강의목록조회 클릭 | 강의정보를 입력하라는 안내 메시지 출력 | Pass | 2017.06.05
| TD001 | F_TC_26 | 할일 추가가 잘 되는가? + 할일목록조회 | 할일추가 창에서 할일정보 입력하여 추가한 후, 조회버튼을 누르면 추가한 할일정보가 보여야함. | 할일 정보 입력 전부 | 1. 할일추가버튼 클릭 2. 할일정보 입력 3. 추가버튼 클릭 4. 할일목록조회 클릭 | 입력된 할일정보가 출력 | Pass | 2017.06.04
| TD001 | F_TC_26(1) | 할일 추가가 잘 되는가? (여러 개의 할일) | 할일추가 창에서 할일정보 입력하여 추가한 후, 조회버튼을 누르면 추가한 할일정보가 보여야함. | 할일 정보 입력 전부 | 1. 할일추가버튼 클릭 2. 할일정보 입력 3. 추가버튼 클릭 4. 할일목록조회 클릭 | 입력된 할일정보가 누적되어 출력 | Pass
| TD001 | F_TC_27 | 할일 추가시 입력값이 없는 경우 안내 메시지가 출력되는가? | 할일추가 창에서 할일정보를 입력하지 않는다. | 할일 정보 입력 X | 1. 할일추가버튼 클릭 2. 할일정보 입력 3. 추가버튼 클릭 4. 할일목록조회 클릭 | 해당 정보가 없다는 안내 메시지 출력 | Pass
| CL002 | F_TC_28 | 강의 삭제가 잘 되는가? + 강의목록조회 | 삭제할 강의명을 입력한 후 강의를 삭제 | 삭제할 강의명 입력 | 1. 강의삭제버튼 클릭 2. 삭제할 강의명 입력 3. 삭제버튼 클릭 4. 강의목록조회 클릭 | 삭제한 강의정보는 출력되지 않음 | Pass | 2017.06.05
| CL002 | F_TC_29 | 강의목록에 없는 강의를 삭제하려고 하는 경우 | 강의목록에 없는 강의명을 입력 | 강의 목록에 없는 강의명 입력 | 1. 강의삭제버튼 클릭 2. 삭제할 강의명 입력 3. 삭제버튼 클릭 4. 강의목록조회 클릭 | 강의명이 아닌 다른 강의 정보를 입력하였을때 찾는 강의명이 없다는 안내메시지 출력 | Pass |  | #932
| TD002 | F_TC_30 | 할일 삭제가 잘 되는가? + 할일목록조회 | 삭제할 할일명을 입력한 후 할일 삭제 | 삭제할 할일명 입력 | 1. 할일삭제버튼 클릭 2. 삭제할 할일명 입력 3. 삭제버튼 클릭 4. 할일목록조회 클릭 | 삭제한 할일정보는 출력되지 않음 | Pass
| TD002 | F_TC_31 | 할일목록에 없는 할일을 삭제하려고 하는 경우 | 할일목록에 없는 할일명을 입력 | 할일 목록에 없는 할일명 입력 | 1. 할일삭제버튼 클릭 2. 삭제할 할일명 입력 3. 삭제버튼 클릭 4. 할일목록조회 클릭 | 해당 할일명이 없다는 안내 메시지 출력 | Pass
| CL003 | F_TC_32 | 강의 변경이 잘 되는가? + 강의목록조회 | 변경하고자하는 강의를 입력한 후, 강의정보를 변경한다 | 변경할 강의명 입력 + 수정할 강의정보 | 1. 강의변경버튼 클릭 2. 변경할 강의명 입력 3. 변경할 강의정보 입력 4. 변경버튼 클릭 5. 강의목록조회 클릭 | 조회버튼 클릭 시 변경된 강의정보가 떠야함 | Pass | 2017.06.05
| CL003 | F_TC_33 | 강의목록에 없는 강의를 변경하려고 하는 경우 | 강의목록에 없는 강의명을 입력 | 강의 목록에 없는 강의명 입력 | 1. 강의변경버튼 클릭 2. 변경할 강의명 입력 3. 변경할 강의정보 입력 4. 변경버튼 클릭 5. 강의목록조회 클릭 | 해당 강의명이 없다는 안내메시지 출력 | Pass
| TD003 | F_TC_34 | 할일 변경이 잘 되는가? + 할일목록조회 | 변경하고자하는 할일를 입력한 후, 할일정보를 변경한다 | 변경할 할일명 입력 + 수정할 할일정보 | 1. 할일변경버튼 클릭 2. 변경할 할일명 입력 3. 변경할 할일정보 입력 4. 변경버튼 클릭 5. 할일목록조회 클릭 | 조회버튼 클릭 시 변경된 할일정보가 떠야함 | Pass
| TD003 | F_TC_35 | 할일목록에 없는 강의를 변경하려고 하는 경우 | 할일목록에 없는 할일명을 입력 | 할일 목록에 없는 할일명 입력 | 1. 할일변경버튼 클릭 2. 변경할 할일명 입력 3. 변경할 할일정보 입력 4. 변경버튼 클릭 5. 할일목록조회 클릭 | 해당 할일명이 없다는 안내메시지 출력 | Pass
| CL003 | F_TC_36 | 이전에 입력한 강의 정보가 필드에 뜨는가 | 이전에 입력한 강의가 있고, 해당 강의를 수정 | 변경할 강의명 입력 | 1. 강의변경버튼 클릭 2. 변경할 강의명 입력 | 이전에 입력한 강의 정보가 변경창에서 떠야함 | Pass
| TD003 | F_TC_37 | 이전에 입력한 할일 정보가 필드에 뜨는가 | 이전에 입력한 할일이 있고, 해당 할일을 수정 | 변경할 할일명 입력 | 1. 할일변경버튼 클릭 2. 변경할 할일명 입력 | 이전에 입력한 할일 정보가 변경창에서 떠야함 | Pass
| LG001 | UI_TC_1 | 로그인화면 UI - 로고가 잘 뜨는가? | 투두리를 실행한다. | - | 로그인화면 UI 실행 | 투두리 로고 사진이 뜬다 | Pass | 2017.05.31
|  |  | 로그인화면 UI - 학번, 비밀번호 라벨이 잘 뜨는가? |  |  |  | 학번, 비밀번호 라벨이 뜬다. | Pass | 2017.05.27
|  |  | 로그인화면 UI - 학번, 비밀번호 입력필드가 잘 뜨는가? |  |  |  | 학번, 비밀번호 입력필드가 뜬다. | Pass
|  |  | 로그인화면 UI - 로그인 버튼이 잘 뜨는가? |  |  |  | 로그인 버튼이 뜬다. | Pass
| ME001 | UI_TC_2 | 메인화면 UI - 강의목록조회 버튼과 강의목록 라벨이 잘 뜨는가? | 로그인에 성공한다. | - | 메인화면 UI 실행 | 강의목록조회 버튼과 강의목록 라벨이 뜬다. | Pass | 2017.05.27
|  |  | 메인화면 UI - 강의목록 출력화면이 잘 뜨는가? |  |  |  | 강의목록 출력화면이 뜬다. | Pass
|  |  | 메인화면 UI - 강의 추가, 변경, 삭제 버튼이 잘 뜨는가? |  |  |  | 강의 추가, 변경, 삭제 버튼이 뜬다. | Pass
|  |  | 메인화면 UI - 종료 버튼이 잘 뜨는가? |  |  |  | 종료 버튼이 뜬다. | Pass
|  |  | 메인화면 UI - 할일목록조회 버튼과 할일목록 라벨이 잘 뜨는가? |  |  |  | 할일목록 조회 Button,Label이 출력 | Pass | 2017.05.27
|  |  | 메인화면 UI - 할일목록 출려화면이 잘 뜨는가? |  |  |  | 할일 목록 출력 TextArea가 출력 | Pass | 2017.05.27
|  |  | 메인화면 UI - 할일 추가, 변경, 삭제 버튼이 잘 뜨는가? |  |  |  | 할일 추가,변경,삭제 Button이 출력 | Pass | 2017.05.27
|  |  | 메인화면 UI - 숨기기 체크박스가 잘 뜨는가? |  |  |  | 숨기기 CheckBox가 출력 | Pass | 2017.05.27
|  |  | 메인화면 UI - 각 정렬 체크박스가 잘 뜨는가? |  |  |  | 정렬방식 RadioButton이 출력 | Pass | 2017.05.27
|  |  | 메인화면 UI - 올림차순, 내림차순 체크박스가 잘 뜨는가? |  |  |  | 정렬방법 RadioButton이 출력 | Pass | 2017.05.27
|  |  | 메인화면 UI - 검색입력창과 검색버튼이 잘 뜨는가? |  |  |  | 검색 TextField, Button이 출력 | Pass | 2017.05.27
| CL001 | UI_TC_3 | 강의추가 UI - 각 정보에 대한 라벨이 잘 뜨는가? | 강의추가 버튼을 누른다 | - | 강의추가 UI 실행 | 강의추가 항목 각 Label이 출력 | Pass | 2017.05.27
|  |  | 강의추가 UI - 강의 정보 입력창들이 잘 뜨는가? |  |  |  | 강의추가 각 TextField가 출력 | Pass | 2017.05.27
|  |  | 강의추가 UI - 추가 버튼이 잘 뜨는가? |  |  |  | 추가 Button이 출력 | Pass | 2017.05.27
| CL002 | UI_TC_4 | 강의삭제 UI - 삭제할 강의명 입력필드와 버튼이 잘 뜨는가? | 강의삭제 버튼을 누른다 | - | 강의삭제 UI 실행 | 강의삭제 TextField, Button이 출력 | Pass | 2017.05.27
| CL003 | UI_TC_5 | 강의변경 UI - 변경할 강의명 입력필드와 버튼이 잘 뜨는가? | 강의변경 버튼을 누른다 | - | 강의변경 UI 실행 | 변경할 강의 TextField, Button이 출력 | Pass | 2017.05.27
|  |  | 강의변경 UI - 각 정보에 대한 라벨이 잘 뜨는가? |  |  |  | 강의변경 항목 각 Label이 출력 | Pass | 2017.05.27
|  |  | 강의변경 UI - 강의 정보 입력창들이 잘 뜨는가? |  |  |  | 강의변경 항목 각 TextField가 출력 | Pass | 2017.05.27
|  |  | 강의변경 UI - 변경 버튼이 잘 뜨는가? |  |  |  | 강의변경 Button이 출력 | Pass | 2017.05.27
| TD001 | UI_TC_6 | 할일추가 UI - 각 정보에 대한 라벨이 잘 뜨는가? | 할일추가 버튼을 누른다 | - | 할일추가 UI 실행 | 할일 추가 각 Label이 출력 | Pass | 2017.05.27
|  |  | 할일추가 UI - 할일 정보 입력창들이 잘 뜨는가? |  |  |  | 할일 추가 각 TextField가 출력 | Pass | 2017.05.27
|  |  | 할일추가 UI - 추가 버튼이 잘 뜨는가? |  |  |  | 할일추가 Button이 출력 | Pass | 2017.05.27
| TD002 | UI_TC_7 | 할일삭제 UI - 삭제할 할일명 입력필드와 버튼이 잘 뜨는가? | 할일삭제 버튼을 누른다 | - | 할일삭제 UI 실행 | 할일삭제 TextField, Button이 출력 | Pass | 2017.05.27
| TD003 | UI_TC_8 | 할일변경 UI - 변경할 할일명 입력필드와 버튼이 잘 뜨는가? | 할일변경 버튼을 누른다 | - | 할일변경 UI 실행 | 변경할 할일 TextField, Button이 출력 | Pass | 2017.05.27
|  |  | 할일변경 UI - 각 정보에 대한 라벨이 잘 뜨는가? |  |  |  | 할일 변경 각 항목 Label이 출력 | Pass | 2017.05.27
|  |  | 할일변경 UI - 할일 정보 입력창들이 잘 뜨는가? |  |  |  | 할일 변경 각 항목 TextField가 출력 | Pass | 2017.05.27
|  |  | 할일변경 UI - 변경 버튼이 잘 뜨는가? |  |  |  | 할일변경 Button이 출력 | Pass | 2017.05.27
| LG001, CL001, CL002, CL003, TD001, TD002, TD003 | UI_TC_9 | 각 진행에 대한 안내 메시지가 출력되는가? | 각 창에서 정보 입력후 버튼을 누른다. | TextField와 ComboBox 에 정보를 입력한다 | 정보 입력후 버튼을 누른다 | 버튼의 해당 showMessageDialog가 출력됨 | Pass | 2017.05.27